## Matriz de Trazabilidad
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
Twenty One CoPilots · DC Hobbies · línea base Sprint 0 + cambios Sprint 2 · corte documental: 22/10/2026
ID Requerimiento | Descripción (SRS v3.1) | Tipo | Origen (stakeholder / elicitación) | Prioridad (MoSCoW) | Caso de uso / Historia relacionada | Sprint asignado | Estado según backlog | Última actualización | Épica Jira S2 | Observaciones / verificación
RF-01 | Cuando el administrador registre o edite un producto, el sistema deberá almacenar código o SKU, categoría, subcategoría, nombre, descripción, costo del ítem, porcentaje de importación, margen porcentual, cantidad disponible, marca de contrapedido, proveedor e imagen, y deberá rechazar el guardado si el código está vacío o duplicado. | Funcional | SRS v3.1, pág. 15 | Must | HU-03 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-77 | HU-03 continúa en S2 con edición completa de productos.
RF-02 | Cuando el administrador clasifique un producto, el sistema deberá permitirle asignarle una categoría y una subcategoría de las configuradas (coleccionables, juguetes, videojuegos y las que se agreguen). | Funcional | SRS v3.1, pág. 15 | Must | HU-03 / HU-16 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-77 / SCRUM-78 | Familias como entidad; HU-16 modifica la clasificación anterior.
RF-03 | Cuando el administrador registre el costo de un producto, el sistema deberá calcular su costo total sumando al costo del ítem el porcentaje de importación configurado por aranceles. | Funcional | SRS v3.1, pág. 16 | Must | HU-04 / HU-16 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-78 | HU-16 agrega herencia de costo de importación por familia.
RF-04 | Cuando el administrador defina el margen porcentual de un producto, el sistema deberá calcular su precio de venta sin impuesto aplicando ese margen sobre el costo total, admitiendo márgenes negativos. | Funcional | SRS v3.1, pág. 16 | Must | HU-04 / HU-16 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-78 | HU-16 agrega margen heredado y excepción por producto.
RF-05 | Cuando el sistema muestre el precio final de un producto, deberá calcularlo agregando el 13 % de impuesto de venta sobre el precio sin impuesto. | Funcional | SRS v3.1, pág. 16 | Must | HU-04 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | Verificación SRS: Con precio sin impuesto de 150, verificar que el precio mostrado al cliente es 169,50.
RF-06 | Cuando el administrador registre un producto, el sistema deberá permitirle indicar si ese producto admite contrapedido. | Funcional | SRS v3.1, pág. 16 | Must | HU-03 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-77 | Verificación SRS: Marcar y desmarcar la opción en un producto y confirmar que el valor persiste tras recargar.
RF-07 | Cuando un usuario consulte un producto, el sistema deberá mostrar su disponibilidad como con existencias, sin existencias pero disponible por contrapedido o descontinuado. | Funcional | SRS v3.1, pág. 17 | Must | HU-05 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | El Sprint 2 agrega control de producto descontinuado.
RF-08 | Cuando un producto tenga cero existencias y no admita contrapedido, el sistema no deberá mostrarlo en el catálogo público. | Funcional | SRS v3.1, pág. 17 | Must | HU-05 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | Se conserva la restricción de stock y contrapedido; no confundir con descontinuación.
RF-09 | Cuando el administrador asigne una fecha de retiro a un producto de temporada, el sistema deberá dejar de mostrarlo en el catálogo público a partir de esa fecha. | Funcional | SRS v3.1, pág. 17 | Should | PB-08 | Sin sprint | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Asignar una fecha de retiro pasada y confirmar que el producto desaparece del catálogo conservando su historial de ventas.
RF-10 | Cuando un usuario ingrese un término de búsqueda, el sistema deberá devolver los productos visibles cuyo nombre, código, categoría o subcategoría coincidan con ese término. | Funcional | SRS v3.1, pág. 18 | Must | HU-06 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Buscar por nombre parcial, por código exacto y por subcategoría; confirmar que cada búsqueda retorna el producto esperado y que no retorna productos ocultos por RF-08.
RF-11 | Cuando un usuario aplique un filtro u orden sobre el catálogo, el sistema deberá reordenar los resultados por precio, categoría, subcategoría o disponibilidad según lo seleccionado. | Funcional | SRS v3.1, pág. 18 | Should | HU-06 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Ordenar por precio ascendente y verificar la secuencia. Filtrar por con existencias y confirmar que no aparecen productos en contrapedido.
RF-12 | Cuando un usuario abra la ficha de un producto, el sistema deberá mostrar su imagen, nombre, descripción, precio final y disponibilidad. | Funcional | SRS v3.1, pág. 18 | Must | HU-05 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | Verificación SRS: Abrir la ficha de un producto con imagen cargada y verificar que los cinco elementos se despliegan correctamente.
RF-13 | Cuando el administrador reciba mercancía, el sistema deberá permitirle registrar el ingreso indicando únicamente producto, cantidad y costo de compra, en una pantalla de un solo paso. | Funcional | SRS v3.1, pág. 18 | Must | HU-07 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-79 | Verificación SRS: Registrar el ingreso de 10 unidades y confirmar que la operación se completa sin salir de la pantalla y que las existencias aumentan en 10.
RF-14 | Cuando se registre un ingreso de mercancía, el sistema deberá conservar la fecha y el costo de esa compra, sin sobrescribir los costos de compras anteriores del mismo producto. | Funcional | SRS v3.1, pág. 19 | Must (S2) | HU-07 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-79 | Prioridad SRS: Should. El Sprint 2 incluye histórico de costos en inventario; prioridad elevada frente al SRS.
RF-15 | Cuando ocurra una venta, un ingreso de mercancía, una cancelación o un ajuste, el sistema deberá actualizar las existencias del producto afectado. | Funcional | SRS v3.1, pág. 19 | Must | HU-07 / HU-09 / HU-17 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-79 / SCRUM-84 | Actualizar existencias por ingreso, venta, cancelación o ajuste; incluye HU-17.
RF-16 | Cuando las existencias de un producto queden en dos unidades o menos, el sistema deberá generar una alerta visible en el panel de administración. El umbral es fijo en dos unidades para todos los productos, sin configuración por producto ni por categoría. | Funcional | SRS v3.1, pág. 19 | Must | HU-08 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-79 | Umbral SRS: 2 unidades para todas las familias.
RF-17 | Cuando el administrador registre una venta realizada por otro canal, el sistema deberá descontarla del mismo inventario y contabilizarla en los reportes de ventas. | Funcional | SRS v3.1, pág. 20 | Must | HU-09 / HU-17 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-84 | HU-09 se absorbió dentro de HU-17 para pedidos manuales con canal.
RF-18 | Cuando el administrador elimine o descontinúe un producto, el sistema deberá retirarlo del catálogo público conservando su historial de movimientos y de ventas. | Funcional | SRS v3.1, pág. 20 | Must (S2) | HU-03 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-77 | Prioridad SRS: Should. S2 exige también eliminación física si no existen relaciones; si hay historial, desactivar.
RF-19 | Cuando se produzca cualquier movimiento de inventario, el sistema deberá conservarlo en un historial consultable y no modificable. | Funcional | SRS v3.1, pág. 20 | Must (S2) | HU-08 / HU-09 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-79 / SCRUM-84 | Prioridad SRS: Should. El historial se incluye en HU-08 y apoya pedidos manuales de HU-17.
RF-20 | Cuando el administrador registre un ajuste de existencias por merma, pérdida o corrección, el sistema deberá exigir el motivo y el usuario responsable. | Funcional | SRS v3.1, pág. 20 | Must (S2) | HU-08 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-79 | Prioridad SRS: Should. Ajustes de inventario requieren motivo y responsable.
RF-21 | Cuando el cliente agregue un producto al carrito, el sistema deberá mostrar en él su nombre, imagen, cantidad y precio, y deberá calcular el total del carrito. | Funcional | SRS v3.1, pág. 21 | Must | HU-10 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-82 | El precio del carrito se recalcula; el precio pagado queda congelado en el pedido.
RF-22 | Cuando el cliente intente agregar al carrito más unidades de las que hay en existencia, el sistema deberá impedirlo e informarle el máximo disponible. | Funcional | SRS v3.1, pág. 21 | Must | HU-10 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-82 | Verificación SRS: Con 3 unidades en existencia, intentar agregar 4 y confirmar que el sistema lo bloquea indicando el máximo.
RF-23 | Cuando el producto admita contrapedido y no tenga existencias, el sistema deberá permitir agregarlo al carrito indicando visiblemente que se trata de un contrapedido. | Funcional | SRS v3.1, pág. 21 | Must | HU-10 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-82 | Se refiere a agregar productos sin stock mediante contrapedido; la matriz anterior lo describía incorrectamente.
RF-24 | Cuando el cliente abandone la sesión con productos en el carrito, el sistema deberá conservar su contenido por tiempo indefinido, hasta que el cliente lo modifique o complete la compra. | Funcional | SRS v3.1, pág. 21 | Must | HU-10 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-82 | Verificación SRS: Agregar productos, cerrar la sesión, volver a ingresar y confirmar que el carrito conserva su contenido. Repetir la verificación tras un período prolongado de inactividad.
RF-25 | Cuando el cliente confirme su pedido, el sistema deberá registrarlo con su fecha, el cliente, la modalidad de entrega y las líneas de ítems con su código y cantidad. | Funcional | SRS v3.1, pág. 22 | Must | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | Verificación SRS: Confirmar un pedido de dos líneas y verificar que los cuatro grupos de datos quedan almacenados correctamente.
RF-26 | Cuando cambie la situación de un pedido, el sistema deberá reflejar su estado como colocado, procesado, en tránsito o finalizado. | Funcional | SRS v3.1, pág. 22 | Must | HU-14 / HU-17 | Sprint 2 / 3 | Parcial S2; resto S3 |  | SCRUM-84 | S2 amplía el flujo con “en disputa” y cambios de estado administrados.
RF-27 | Cuando el cliente consulte su pedido, el sistema deberá mostrarle el estado vigente de ese pedido. | Funcional | SRS v3.1, pág. 22 | Must | HU-14 / HU-12 | Sprint 2 / 3 | Parcial S2; resto S3 |  | SCRUM-83 | En S2 solo consulta básica; filtros del historial del cliente quedan para S3.
RF-28 | Cuando el cliente solicite cancelar un pedido que aún no ha sido despachado, el sistema deberá cancelarlo y devolver las unidades al inventario. | Funcional | SRS v3.1, pág. 22 | Must | HU-14 / HU-17 | Sprint 2 / 3 | Revisado / sustituido S2 |  | SCRUM-84 | Sustituido por decisión posterior: el cliente NO cancela; solo administrador (HU-17).
RF-29 | Cuando un cliente tenga pedidos activos, el sistema deberá permitirle crear pedidos adicionales sin imponer un límite de cantidad. | Funcional | SRS v3.1, pág. 23 | Must | PB-03 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Crear cinco pedidos consecutivos con el mismo cliente sin que ninguno sea rechazado por cantidad.
RF-30 | Cuando un pedido sea confirmado, el sistema deberá descontar las unidades del inventario y generar un identificador único de pedido. | Funcional | SRS v3.1, pág. 23 | Must | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | La confirmación de compra descuenta el inventario con validación concurrente.
RF-31 | Cuando el cliente confirme su pedido, el sistema deberá registrar la modalidad y la dirección de entrega asociadas. | Funcional | SRS v3.1, pág. 23 | Must | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | Verificación SRS: Confirmar un pedido con dirección de entrega y verificar que ambos datos quedan asociados al pedido.
RF-32 | Cuando una persona realice su primera compra, el sistema deberá crear su registro de cliente en ese momento. | Funcional | SRS v3.1, pág. 23 | Must | HU-11 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-81 | S2 permite registrarse antes de comprar y también desde checkout (amplía SRS).
RF-33 | Cuando se registre un cliente, el sistema deberá almacenar su nombre, correo electrónico, teléfono, dirección y cédula física o jurídica. | Funcional | SRS v3.1, pág. 24 | Must | HU-11 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-81 | Verificación SRS: Crear un cliente con los cinco datos y confirmar su persistencia. Intentar guardar sin cédula y verificar el comportamiento definido.
RF-34 | Cuando un cliente complete una compra, el sistema deberá incrementar su contador de compras y reevaluar su nivel de fidelidad según la escala nivel 1 con 0 compras, nivel 2 con 1 compra, nivel 3 con 2 compras y nivel 4 con 4 compras acumuladas. | Funcional | SRS v3.1, pág. 24 | Must | HU-13 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Llevar un cliente por la escala completa y verificar que asciende de nivel exactamente al alcanzar 1, 2 y 4 compras.
RF-35 | Cuando un cliente de nivel 4 realice una compra superior a ₡100 000, el sistema deberá aplicarle automáticamente un descuento del 15 % sobre el total. Para nivel 3 un 10%, para un nivel 2 un 5%, para nivel 1 no hay descuento. [SUP-03] | Funcional | SRS v3.1, pág. 24 | Must | HU-13 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Con un cliente de nivel 3, confirmar una compra de ₡120 000 y verificar el descuento de ₡12 000. Repetir con una compra de ₡80 000 y verificar que no se aplica descuento. Repetir con un cliente de nivel 2 sobre ₡120 000 y verificar que tampoco se aplica.
RF-36 | Cuando el cliente no haya alcanzado el nivel 3, el sistema deberá cobrarle el precio completo sin descuento y exigirle el pago por adelantado antes de procesar su pedido. | Funcional | SRS v3.1, pág. 25 | Must | HU-13 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Confirmar una compra con un cliente de nivel inferior a 3 y verificar que el total no lleva descuento y que el pedido no avanza de colocado hasta registrarse el pago.
RF-37 | Cuando un cliente consulte su cuenta, el sistema deberá mostrarle su historial de compras y su nivel de fidelidad vigente. | Funcional | SRS v3.1, pág. 25 | Should | PB-06 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Realizar tres compras y confirmar que las tres aparecen en el historial junto con el nivel correcto.
RF-38 | Cuando una persona se registre o realice su primera compra, el sistema deberá solicitarle la aceptación de los términos y condiciones y registrar su consentimiento con fecha. | Funcional | SRS v3.1, pág. 25 | Must | HU-11 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-81 | Verificación SRS: Intentar completar el registro sin aceptar y confirmar el bloqueo; aceptar y verificar que el consentimiento queda almacenado con su fecha.
RF-39 | Cuando el cliente llegue al paso de pago, el sistema deberá presentar la pasarela de tarjeta implementada como placeholder, permitiendo simular una transacción aprobada y una rechazada. | Funcional | SRS v3.1, pág. 25 | Must | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | Pasarela simulada; S2 exige además rechazo y conservar carrito (flujo HU-12).
RF-40 | Cuando se resuelva el pago de un pedido, el sistema deberá registrar su estado de pago y la fecha de resolución. | Funcional | SRS v3.1, pág. 26 | Must | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | Verificación SRS: Simular el pago de un pedido y verificar el estado y la fecha almacenados.
RF-41 | Cuando un pedido quede pagado, el sistema deberá generar automáticamente la factura electrónica como placeholder, con los datos fiscales del cliente y del negocio. | Funcional | SRS v3.1, pág. 26 | Must | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | Factura simulada con datos fiscales y cédula del cliente.
RF-42 | Cuando un cliente reporte un producto defectuoso, el sistema deberá permitir al administrador registrar la reposición del artículo, descontando la unidad de reposición del inventario, sin generar devolución de dinero. | Funcional | SRS v3.1, pág. 26 | Should | PB-07 | Por priorizar | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Registrar una reposición y verificar que las existencias bajan en 1 y que no se genera ningún movimiento de reembolso.
RF-43 | Cuando el administrador marque un producto como defectuoso o de liquidación, el sistema deberá permitirle asignarle un margen negativo para venderlo bajo su costo. | Funcional | SRS v3.1, pág. 27 | Could | HU-04 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | Verificación SRS: Asignar margen negativo a un producto y confirmar que el catálogo lo publica con el precio reducido resultante.
RF-44 | Cuando el administrador solicite el reporte de ventas, el sistema deberá mostrarlas por producto y por familia de producto, indicando monto vendido y cantidad de transacciones. | Funcional | SRS v3.1, pág. 27 | Must | HU-15 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Comparar el monto y el número de transacciones contra la suma de los pedidos del período en la base de datos.
RF-45 | Cuando el administrador solicite el reporte de inventario, el sistema deberá mostrar las existencias vigentes de cada producto con su costo y su precio de venta. | Funcional | SRS v3.1, pág. 27 | Must | HU-15 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Comparar las existencias del reporte contra los saldos de la tabla de inventario para diez productos.
RF-46 | Cuando el administrador solicite el reporte de pedidos por cliente, el sistema deberá listar los pedidos de cada cliente con su fecha, monto y estado. | Funcional | SRS v3.1, pág. 27 | Must | HU-15 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Verificar que el total de pedidos listados por cliente coincide con su historial.
RF-47 | Cuando el administrador seleccione un rango de fechas, el sistema deberá acotar todos los reportes a ese rango. | Funcional | SRS v3.1, pág. 28 | Must | HU-15 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Solicitar el mismo reporte con dos rangos distintos y verificar que los resultados difieren conforme a los datos del período.
RF-48 | Cuando el administrador solicite exportar un reporte, el sistema deberá generar un archivo Excel o CSV con los mismos datos mostrados en pantalla. | Funcional | SRS v3.1, pág. 28 | Should | HU-15 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Exportar y comparar fila por fila el archivo generado contra la vista en pantalla.
RF-49 | Cuando el sistema se ponga en marcha, deberá existir una única cuenta de administrador con permisos completos sobre el panel, y deberá permitir cambiar sus credenciales. | Funcional | SRS v3.1, pág. 28 | Should | HU-02 / PB-18 | Sprint 2 | Revisado S2 |  | SCRUM-80 | SRS exigía un administrador único; S2 permite varios con un propietario (PB-18).
RF-50 | Cuando un usuario inicie sesión, el sistema deberá otorgarle los permisos de su rol, siendo los roles Administrador y Cliente. | Funcional | SRS v3.1, pág. 29 | Must | HU-02 / PB-18 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-80 | Verificación SRS: Intentar acceder al panel administrativo con una cuenta de cliente y confirmar que se bloquea.
RF-51 | Cuando el administrador modifique precios, descuentos o márgenes de ganancia, el sistema deberá aplicar el cambio y recalcular los precios derivados de ese producto. | Funcional | SRS v3.1, pág. 29 | Must | PB-01 / HU-16 | Sprint 2 / 3 | Parcial S2; resto S3 |  | SCRUM-78 | Descuentos pasan a S3; HU-16 cambia herencia de precios en S2.
RF-52 | Cuando se ejecute una operación sensible —cambio de precio, de margen, de descuento, ajuste de existencias o cancelación de pedido—, el sistema deberá registrarla en la bitácora con usuario, fecha y los valores anterior y nuevo. | Funcional | SRS v3.1, pág. 29 | Must (S2) | PB-05 / HU-17 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-80 / SCRUM-84 | Prioridad SRS: Should. S2 exige bitácora de cambios de pedidos y operaciones sensibles.
RF-53 | Cuando una persona ingrese sus credenciales, el sistema deberá autenticarla contra cuentas internas de la plataforma, sin integración con proveedores de identidad externos. | Funcional | SRS v3.1, pág. 29 | Must | HU-02 / PB-19 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-80 | Verificación SRS: Ingresar con credenciales válidas e inválidas y verificar el resultado esperado. Confirmar que no existe opción de inicio de sesión con redes sociales.
RF-54 | Cuando un usuario solicite recuperar su contraseña, el sistema deberá enviarle un enlace de restablecimiento de un solo uso y con vencimiento. | Funcional | SRS v3.1, pág. 30 | Should | HU-02 / PB-19 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-80 | HU-02 sigue parcial; recuperación de contraseña es Should en S2.
RF-55 | Cuando transcurra el período de respaldo configurado, el sistema deberá generar automáticamente una copia de seguridad de la base de datos. | Funcional | SRS v3.1, pág. 30 | Won't | PB-14 | Fuera de alcance inicial | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Verificar la existencia de los respaldos diarios y restaurar uno en ambiente de prueba.
RF-56 | Cuando un usuario intente enviar una consulta, reclamo o sugerencia, el sistema deberá dirigirlo al correo electrónico de contacto del negocio. | Funcional | SRS v3.1, pág. 30 | Must | PB-04 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Confirmar que la sección de contacto expone el correo del negocio y que no existe ningún formulario de tiquetes en el sistema.
RF-57 | Cuando el administrador cargue la hoja de Excel de productos, el sistema deberá importar código, categoría, subcategoría, nombre, descripción, costo, porcentaje de importación, margen, proveedor y cantidad disponible de todas las filas válidas. | Funcional | SRS v3.1, pág. 31 | Must | HU-01 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | Verificación SRS: Importar la hoja real del negocio y confirmar que el número de productos creados coincide con las filas válidas del archivo.
RF-58 | Cuando una fila del archivo no cumpla las validaciones, el sistema deberá omitirla, continuar con las demás y entregar un reporte descargable con el número de fila y el motivo del rechazo. | Funcional | SRS v3.1, pág. 31 | Must | HU-01 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | Verificación SRS: Importar un archivo con filas inválidas (código vacío, costo no numérico) y verificar que el reporte identifica cada una con su motivo.
RF-59 | Cuando se reejecute una importación ya realizada, el sistema deberá actualizar los registros existentes por código sin crear duplicados. | Funcional | SRS v3.1, pág. 31 | Must | HU-01 | Sprint 1 | HU terminada S1 |  | — | Verificación SRS: Importar dos veces la misma hoja y confirmar que el total de productos no cambia.
RF-60 | Cuando el administrador cargue el archivo de clientes, el sistema deberá importar sus datos y asociarles su historial de compras y su nivel de fidelidad calculado. | Funcional | SRS v3.1, pág. 32 | Should | PB-09 | Por priorizar | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Importar y verificar que el historial queda ligado al cliente correcto y que su nivel corresponde a su cantidad de compras.
RF-61 | Cuando el cliente escoja su forma de pago, el sistema deberá ofrecer SINPE Móvil, efectivo o datáfono además de la tarjeta. | Funcional | SRS v3.1, pág. 32 | Could | PB-11 | Fuera del alcance inicial | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Confirmar que cada método adicional aparece como opción y deja el pedido con el estado de pago correspondiente. Posterior a la tarjeta (RF-39), que es la prioridad declarada por el cliente.
RF-62 | Cuando el cliente seleccione su modalidad de entrega, el sistema deberá ofrecer mensajero, Uber Flash, Correos de Costa Rica o entrega personal, y deberá cargar su costo al cliente dentro del total del pedido. | Funcional | SRS v3.1, pág. 32 | Must | PB-02 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | PB-02 se adelantó del S3 al S2; tarifas sujetas a definición del cliente.
RF-63 | Cuando el pedido sea despachado, el sistema deberá registrar el número de guía y mostrarlo al cliente. | Funcional | SRS v3.1, pág. 33 | Should | PB-10 | Por priorizar | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Registrar una guía y confirmar que el cliente la visualiza desde su historial de pedidos.
RF-66 | Cuando el administrador cree un cupón de descuento, el sistema deberá aplicarlo según su vigencia, tope de usos y condiciones. | Funcional | SRS v3.1, pág. 34 | Won't | PB-15 | En suspenso | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Pendiente. El descuento por nivel de fidelidad (RF-35) puede sustituir esta necesidad; el cliente no se ha pronunciado.
RF-67 | Cuando cambie el estado de un pedido, el sistema deberá notificar al cliente por correo electrónico. | Funcional | SRS v3.1, pág. 33 | Could | PB-12 | Fuera del alcance inicial | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Cambiar el estado de un pedido y confirmar la recepción de la notificación con el estado nuevo.
RF-68 | Cuando un cliente de nivel 3 llegue al paso de pago, el sistema deberá habilitarle adicionalmente el pago contra entrega, además de los métodos anticipados. | Funcional | SRS v3.1, pág. 33 | Could | PB-13 | Fuera del alcance inicial | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Llegar al checkout con un cliente de nivel 3 y confirmar que aparece la opción de pago contra entrega. Repetir con un cliente de nivel 2 y confirmar que no aparece. Solo ejercitable una vez implementado RF-61 (efectivo o datáfono).
RF-69 | Cuando un pedido quede con pago contra entrega, el sistema deberá dejarlo en estado de pago pendiente de cobro y listarlo en la vista de cobros por realizar del administrador. | Funcional | SRS v3.1, pág. 33 | Could | PB-13 | Fuera del alcance inicial | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Confirmar un pedido contra entrega y verificar que aparece en la lista de cobros pendientes; registrar el cobro y verificar que sale de la lista.
RNF-01 | El catálogo debe completar su carga inicial en 3 segundos o menos sobre una conexión móvil 4G promedio. [S] | No funcional | SRS v3.1, pág. 35 (propuesta equipo) | No especificada | HU-05 | Transversal (S1–S2) | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Medir el tiempo de carga en 10 ejecuciones con una herramienta de análisis de rendimiento; la mediana debe ser ≤ 3 s.
RNF-02 | El sistema debe sostener 50 usuarios concurrentes sin que el tiempo de respuesta del catálogo supere los 3 segundos, sobre un catálogo de aproximadamente 200 productos. [S — dimensionado con el volumen confirmado en R-02] | No funcional | SRS v3.1, pág. 35 (propuesta equipo) | No especificada | HU-05 | Transversal (S1–S2) | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Prueba de carga con 50 usuarios simultáneos durante 10 minutos sobre un catálogo de 200 SKU; el percentil 95 del tiempo de respuesta debe mantenerse bajo el umbral.
RNF-03 | Los reportes deben responder en 5 segundos o menos sobre el histórico completo de ventas. | No funcional | SRS v3.1, pág. 35 (propuesta equipo) | No especificada | HU-15 | Sprint 3 | Previsto S3 |  | — | Verificación SRS: Ejecutar el reporte de ventas sobre todo el histórico cargado y medir el tiempo de respuesta.
RNF-04 | El sistema debe mantener una disponibilidad ≥ 99 % mensual durante el horario comercial. | No funcional | SRS v3.1, pág. 35 (propuesta equipo) | No especificada | — | Transversal | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Monitoreo de disponibilidad durante un mes calendario; el tiempo fuera de servicio acumulado no debe exceder el 1 % de las horas de horario comercial.
RNF-05 | El sistema debe generar un respaldo automático diario de la base de datos y conservar al menos los 7 más recientes. | No funcional | SRS v3.1, pág. 36 (propuesta equipo) | No especificada | PB-14 | Sin sprint | Sin implementar / priorizar |  | — | Verificación SRS: Verificar la existencia de 7 respaldos consecutivos y restaurar el más antiguo en ambiente de prueba con éxito.
RNF-06 | El 100 % de las operaciones de inventario y de registro de ventas debe poder completarse aunque los componentes placeholder de pago y facturación no respondan. | No funcional | SRS v3.1, pág. 36 (propuesta equipo) | No especificada | HU-07 / HU-17 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | — | Verificación SRS: Deshabilitar ambos placeholder y completar un ingreso de mercancía y una venta de canal externo sin bloqueos.
RNF-07 | El 100 % del tráfico debe transmitirse cifrado sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior. | No funcional | SRS v3.1, pág. 36 (propuesta equipo) | No especificada | HU-02 | Transversal | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Escaneo de los endpoints publicados: ninguno debe responder por HTTP sin redirección a HTTPS.
RNF-08 | Las contraseñas deben almacenarse mediante una función de hash de un solo sentido con salt; ninguna debe ser recuperable en texto claro ni por descifrado. | No funcional | SRS v3.1, pág. 36 (propuesta equipo) | No especificada | HU-02 | Sprint 1 | Implementado según plan |  | — | El plan del S2 reporta bcrypt implementado desde S1.
RNF-09 | El sistema no debe almacenar datos de tarjeta en ninguna tabla, archivo ni registro de bitácora. Al ser la pasarela un placeholder, no debe circular ningún dato real de tarjeta por el sistema. | No funcional | SRS v3.1, pág. 36 (propuesta equipo) | No especificada | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | — | No guardar datos reales de tarjeta, ni siquiera en los logs de pago emulado.
RNF-10 | El acceso a la modificación de precios, descuentos y márgenes debe estar restringido por rol, y el 100 % de los intentos no autorizados debe quedar registrado. | No funcional | SRS v3.1, pág. 37 (propuesta equipo) | No especificada | HU-02 / PB-05 / HU-17 | Sprint 2 | Continuación en S2 |  | SCRUM-80 / SCRUM-84 | Restringir por rol cambios de precios/márgenes y registrar intentos denegados.
RNF-11 | El registro de un ingreso de mercancía debe completarse en una sola pantalla y en 4 interacciones o menos (seleccionar producto, indicar cantidad, indicar costo, confirmar). | No funcional | SRS v3.1, pág. 37 | No especificada | HU-07 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-79 | La pantalla de mercancía debe permitir la tarea en ≤ 4 interacciones.
RNF-12 | La interfaz debe ser responsiva y permitir completar el flujo de compra desde un ancho de pantalla de 360 px, sin desplazamiento horizontal ni elementos superpuestos. | No funcional | SRS v3.1, pág. 37 (propuesta equipo) | No especificada | HU-10 / HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | — | Verificación SRS: Recorrer el flujo completo de compra en anchos de 360 px, 768 px y 1280 px verificando ausencia de defectos de disposición.
RNF-13 | El 100 % de los textos de la interfaz debe estar en español de Costa Rica. | No funcional | SRS v3.1, pág. 37 (propuesta equipo) | No especificada | HU-05 / HU-10 | Transversal (S1–S2) | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Revisión de todas las pantallas: cero textos en otro idioma o variante regional.
RNF-14 | Un administrador sin formación técnica debe completar sin ayuda las tareas frecuentes tras un máximo de 1 hora de capacitación. | No funcional | SRS v3.1, pág. 38 (propuesta equipo) | No especificada | HU-03 / HU-07 | Transversal (S1–S2) | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Prueba con un usuario representativo: debe completar alta de producto, ingreso de mercancía y consulta de reportes sin asistencia.
RNF-15 | La experiencia de catálogo y carrito debe seguir los patrones de las referencias señaladas por el cliente: Amazon, LEGO, eBay, Target y Walmart. | No funcional | SRS v3.1, pág. 38 (propuesta equipo) | No especificada | HU-05 / HU-10 | Transversal (S1–S2) | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Revisión comparativa de la disposición del catálogo, la ficha de producto y el carrito contra las referencias; documentar las decisiones de diseño adoptadas.
RNF-16 | El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley N.º 8968 de Costa Rica, con consentimiento informado registrado con fecha y política de privacidad accesible. | No funcional | SRS v3.1, pág. 38 | No especificada | HU-11 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-81 | Exige consentimiento y política de privacidad accesible; no solo casilla de términos.
RNF-17 | Todos los montos deben expresarse en colones costarricenses y calcular el impuesto de venta del 13 % sobre el precio sin impuesto. | No funcional | SRS v3.1, pág. 38 (propuesta equipo) | No especificada | HU-04 / HU-12 | Pendiente confirmación | Pendiente cliente |  | SCRUM-83 | SRS indica colones; planificación del S2 propone dólares. Sin decisión final del cliente.
RNF-18 | La factura generada debe contener los datos fiscales de la sociedad y la cédula física o jurídica del cliente, aunque su emisión sea un placeholder. | No funcional | SRS v3.1, pág. 39 (propuesta equipo) | No especificada | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | SCRUM-83 | Los datos fiscales del negocio son necesarios para la factura emulada de S2.
RNF-19 | El código debe residir en un repositorio con control de versiones, con historial trazable por integrante. | No funcional | SRS v3.1, pág. 39 (propuesta equipo) | No especificada | HU-01 / HU-03 | Transversal (S1–S2) | Sin verificación individual |  | SCRUM-77 | El equipo conserva repositorio y flujo de versiones desde S1.
RNF-20 | Los componentes placeholder de pago y facturación deben estar aislados tras una interfaz propia, de modo que su sustitución por una integración real no obligue a modificar la lógica de pedidos. | No funcional | SRS v3.1, pág. 39 (propuesta equipo) | No especificada | HU-12 | Sprint 2 | Planificado S2 |  | — | Verificación SRS: Revisión de diseño: la lógica de pedidos no debe referenciar directamente ninguna implementación concreta de pago o facturación.
RNF-21 | Deben entregarse el manual de usuario del módulo administrativo y la documentación técnica de despliegue. | No funcional | SRS v3.1, pág. 39 (propuesta equipo) | No especificada | — | Transversal / entrega final | Sin verificación individual |  | — | Verificación SRS: Una persona ajena al equipo debe lograr desplegar el sistema siguiendo únicamente la documentación entregada.
RF-64 y RF-65 están descartados en el SRS. Los 67 RF incluidos abarcan RF-01 a RF-63 y RF-66 a RF-69; RNF-01 a RNF-21. Las decisiones de S2 prevalecen donde modifican el SRS.

## HU estimadas S1 y S2
Historias estimadas por sprint
Historias y estimaciones para Sprints 1 y 2. RF vinculados según SRS y cambios del backlog de 22/10/2026.
Pts. S1 | 34 |  | Pts. S2 | 88
HU-02 y HU-03 conservan 5 puntos en cada sprint por trabajo parcial. Los puntos reflejan planificación, no velocidad ni puntos terminados.
ID | Historia / elemento | Tipo | Pts. estimados | Sprint | Prioridad | Estado según backlog | Épica Jira | Fuente | Observación de alcance | RF/RNF relacionados
HU-01 | Importación del catálogo desde Excel | Historia de usuario | 8 | Sprint 1 | Must | Terminada | — | Product Backlog S2 | Implementada en S1. | RF-57, RF-58, RF-59
HU-02 | Inicio de sesión y permisos por rol | Historia de usuario | 5 | Sprint 1 | Must | Parcial | — | Product Backlog S2 | Continúa en S2 con recuperación y sesiones. | RF-49, RF-50, RF-53, RF-54
HU-03 | Registro y clasificación de productos | Historia de usuario | 5 | Sprint 1 | Must | Parcial | — | Product Backlog S2 | Continúa en S2 con edición integral, baja y eliminación. | RF-01, RF-02, RF-06, RF-18
HU-04 | Cálculo automático del precio de venta | Historia de usuario | 8 | Sprint 1 | Must | Terminada | — | Product Backlog S2 | En S2 se amplía herencia de margen por familia (HU-16). | RF-03, RF-04, RF-05, RF-43
HU-05 | Consulta del catálogo con disponibilidad real | Historia de usuario | 8 | Sprint 1 | Must | Terminada | — | Product Backlog S2 | Consulta pública disponible. | RF-07, RF-08, RF-12
PB-16 | Inicio con vitrina y productos por categoría | Elemento de backlog |  | Sprint 1 | Media | Terminada | — | Product Backlog S2 | No hay estimación de puntos documentada. | Vitrina: relacionado con RF-07, RF-08, RF-12
PB-17 | Filtros del catálogo en panel de administrador | Elemento de backlog |  | Sprint 1 | Media | Terminada | — | Product Backlog S2 | No hay estimación de puntos documentada. | Filtros administrativos: relacionado con RF-11
HU-03 | Editar, desactivar y eliminar productos | Historia de usuario | 5 | Sprint 2 | Must | Planificada · continuación | SCRUM-77 | Sprint Backlog S2 | Se replanifican los 5 puntos por trabajo parcial del S1. | RF-01, RF-02, RF-06, RF-18
HU-16 | Familias con costo y margen heredados | Historia de usuario | 8 | Sprint 2 | Must | Planificada · nueva | SCRUM-78 | Product y Sprint Backlog S2 | CRUD y herencia con excepción por producto. | Relacionados: RF-02, RF-03, RF-04, RF-51 (nuevo S2)
HU-07 | Ingreso de mercancía e historial | Historia de usuario | 5 | Sprint 2 | Must | Planificada | SCRUM-79 | Product y Sprint Backlog S2 | Incluye ajustes y registro de costos. | RF-13, RF-14, RF-15
HU-08 | Alerta de existencias bajas | Historia de usuario | 5 | Sprint 2 | Must | Planificada | SCRUM-79 | Product y Sprint Backlog S2 | Agrupada en la misma épica de inventario. | RF-16, RF-19, RF-20
HU-02 | Seguridad: sesiones y contraseña | Historia de usuario | 5 | Sprint 2 | Must | Planificada · continuación | SCRUM-80 | Sprint Backlog S2 | Continuación de HU-02: recuperar contraseña, cerrar sesión y seguridad complementaria. | RF-49, RF-50, RF-53, RF-54
PB-05 | Bitácora de auditoría | Elemento de backlog | 5 | Sprint 2 | Should | Planificada | SCRUM-80 | Product y Sprint Backlog S2 | Parte de la épica de seguridad. | RF-52; RNF-10
PB-18 | Cuentas para empleados | Elemento de backlog | 3 | Sprint 2 | Should | Planificada | SCRUM-80 | Product y Sprint Backlog S2 | Cuentas de administrador; propietario con permisos especiales. | RF-49; RF-50 (modifica cuenta única del SRS)
PB-19 | Cerrar sesión y reglas de contraseña | Elemento de backlog | 3 | Sprint 2 | Must | Planificada | SCRUM-80 | Product y Sprint Backlog S2 | Duración de sesión parametrizable. | RF-53; RF-54
HU-11 | Registro del cliente | Historia de usuario | 5 | Sprint 2 | Must | Planificada | SCRUM-81 | Product y Sprint Backlog S2 | Registro disponible antes de comprar o desde el checkout; cambia el momento indicado en Sprint 0. | RF-32, RF-33, RF-38
HU-10 | Carrito persistente y contrapedido | Historia de usuario | 8 | Sprint 2 | Must | Planificada | SCRUM-82 | Product y Sprint Backlog S2 | Precio actualizado y aviso de falta de stock. | RF-21, RF-22, RF-23, RF-24
HU-12 | Confirmar pedido, pago emulado y factura | Historia de usuario | 13 | Sprint 2 | Must | Planificada · adelantada | SCRUM-83 | Product y Sprint Backlog S2 | Originalmente estaba en S3; ahora es requisito mínimo S2. | RF-25, RF-30, RF-31, RF-39, RF-40, RF-41
PB-02 | Modalidad de entrega | Elemento de backlog | 5 | Sprint 2 | Must | Planificada · adelantada | SCRUM-83 | Product y Sprint Backlog S2 | Se incorpora al flujo de checkout de HU-12. | RF-62
HU-17 | Administración de pedidos y ventas manuales | Historia de usuario | 13 | Sprint 2 | Must | Planificada · nueva | SCRUM-84 | Product y Sprint Backlog S2 | Absorbe HU-09 y PB-23; incluye cancelación solo administrativa. | Relacionados: RF-15, RF-17, RF-26, RF-28, RF-52 (nuevo S2)
PB-31 | Créditos a favor | Elemento de backlog | 5 | Sprint 2 | Should | Planificada · nueva | SCRUM-85 | Product y Sprint Backlog S2 | S2: otorgar crédito; usarlo en pago pasa al S3. | Sin RF original; cambio nuevo del Sprint 2
HU-09 | Ventas de otros canales | Historia absorbida |  | Sprint 2 | Must | Incluida en HU-17 | SCRUM-84 | Product Backlog S2 | En SRS tenía 5 pts; en el Sprint Backlog vigente está absorbida por HU-17 y no suma puntos adicionales. | RF-15, RF-17, RF-19
PB-23 | Buscar y filtrar pedidos | Elemento absorbido |  | Sprint 2 | — | Incluida en HU-17 | SCRUM-84 | Product Backlog S2 | Sin estimación independiente. | Contenido absorbido por HU-17
PB-26 | Configurar tarifas de envío | Elemento integrado |  | Sprint 2 | — | Incluida en PB-02 | SCRUM-83 | Product Backlog S2 | Montos provisionales pendientes de confirmación. | RF-62
PB-27 | Datos fiscales del negocio | Elemento integrado |  | Sprint 2 | — | Incluida en HU-12 | SCRUM-83 | Product Backlog S2 | Datos del emisor para la factura emulada. | RF-41; RNF-18

## Fuentes y pendientes
Fuentes, cobertura y pendientes
Especificación SRS del 31/08/2026 y refinamientos de Sprint 2 documentados hasta 22/10/2026.
Documento | Fecha / sección | Uso en la matriz | Precisión / observación
Actividad_ formato requerimientos (RF-RNF) refinado(5).pdf | SRS v3.1 · 31/08/2026 | 67 RF y 21 RNF; redacción, prioridad original y mapeo HU-01 a HU-15 | RF-64/65 descartados; RF-66 en suspenso. Referencia principal del Sprint 0.
Matriz_Trazabilidad_actualizada(1).xlsx | Plantilla del profesor | Estructura de columnas y registro por requisito | Ejemplo de biblioteca ajeno al proyecto fue sustituido por DC Hobbies.
Lección asincrónica - 20-10-2026.pdf | Actividad a) | Solicita RF/RNF y HU estimadas para Sprint 1 y 2 | La segunda hoja registra puntos y cambios de alcance.
Proyecto del curso - Sprint 2 instrucciones.pdf | Secciones a–i | Funciones obligatorias de administración, compra, seguridad y pruebas | Entrega 10/11/2026; prevalece frente al SRS cuando amplía el alcance.
Product-Backlog-actualizado.pdf | 22/10/2026 | Estados de historias y cambios de prioridad y sprint | Historias nuevas HU-16, HU-17 y PB-31.
Sprint-Backlog.pdf | 22/10/2026 | Épicas Jira, tareas y 88 puntos estimados S2 | Las tareas figuran en Por hacer en la fecha del documento.
requerimientos-profesor.md | Clase 13/10/2026 | Nuevos pedidos, familias, créditos, carrito y existencias | Origen de decisiones posteriores a las historias originales.
plan-tareas-sprint-2.md | Secciones A–K | Asignaciones técnicas y vínculos RF/RNF | El plan preliminar difiere en tareas frente al Sprint Backlog final.
Documento-de-roles.pdf | 22/10/2026 | Equipo y roles Scrum | No verifica por sí mismo la implementación funcional.
Cambios del Sprint 2 frente al SRS (ID de seguimiento local, no código RF oficial)
Código | HU / PB | Cambio documentado | Relación con la línea base / observación
S2-C01 | HU-16 | CRUD de familias con importación y margen heredado, con excepciones por producto. | Extiende RF-02, RF-03, RF-04 y RF-51. SCRUM-78.
S2-C02 | HU-17 | Editar líneas de pedidos no enviados, cambiar cantidades, agregar, quitar y reemplazar. | Extiende RF-26 y RF-52; solo administradores. SCRUM-84.
S2-C03 | HU-17 / HU-09 | Pedido manual multicanal: WhatsApp, Facebook, teléfono o presencial; guardar creador. | HU-09 absorbida; extiende RF-17. SCRUM-84.
S2-C04 | PB-31 | Otorgar crédito a favor cuando se retira un ítem ya pagado. | Nuevo sin RF en SRS; usar crédito en el pago pasa a Sprint 3. SCRUM-85.
S2-C05 | HU-10 | Mostrar precio vigente en carrito y aviso “fuera de stock” antes del pago. | Amplía RF-21/22/23/24; el precio se congela al pagar. SCRUM-82.
S2-C06 | HU-17 | Solo el administrador puede cancelar pedidos; devolver existencias. | Sustituye RF-28, que originalmente permitía cancelar al cliente. SCRUM-84.
S2-C07 | HU-11 | Ofrecer “Crear cuenta” antes de comprar y también desde el checkout. | Amplía RF-32 y cambia el momento del registro de RN-07. SCRUM-81.
S2-C08 | PB-18 | Varias cuentas de administrador; una sola marcada propietaria. | Modifica RF-49 del SRS (administrador único). SCRUM-80.
S2-C09 | HU-12 | Definir moneda de pagos, productos y facturas. | RNF-17 exige colones; el plan propone dólares. Pendiente Daniel. SCRUM-83.
S2-C10 | HU-03 | Eliminar físicamente producto sin relaciones; desactivar si tiene historial. | Complementa RF-18 conforme a instrucciones de Sprint 2. SCRUM-77.
S2-C11 | HU-17 | Agregar estado “en disputa” y conservar cambios en el historial. | Extiende RF-26 y la máquina de estados. SCRUM-84.
S2-C12 | PB-02 / HU-12 | Incluir modalidades y costo de entrega en checkout. | RF-62 adelantado de Sprint 3 a Sprint 2. SCRUM-83.
Pendientes de confirmación y actualización de estado
1 | Resolver con Daniel la moneda de RNF-17; no asumir que los dólares sustituyen oficialmente a los colones.
2 | Confirmar tarifas reales de envío (RF-62) y datos fiscales del negocio (RNF-18).
3 | Asignar identificadores formales a cambios nuevos si la convención del profesor exige que sean RF/RNF independientes.
4 | Actualizar estados de cada requisito tras implementar, ejecutar pruebas y adjuntar capturas; los estados presentes son documentales al 22/10.